Znak postępowania: PIR.042.1.9.2013 				              Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

zawarta w Suwałkach w dniu ……… 2014r.  między Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Szczepan  Ołdakowski                                - Starosta Suwalski

- Witold Kowalewski                                    - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -   Elżbiety Olejnik  zwanym dalej  Zamawiającym,
a ………………………………………………………….……………………………………,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą ,

reprezentowanym przez:

1.   …………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907  z póź. zm.),

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Remont i przebudowa  zabytkowej kordegardy w Dowspudzie w projekcie „Aktywna młodzież ożywia zabytki” – współfinansowanym  przez  Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Przedmiot umowy obejmuje zakres robót opisany w SIWZ.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z ustawą  z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i obowiązującymi przepisami wykonawczymi, Pozwoleniem z dn.15.05.2008 r., znak:  ZNS-MG.40301.25.08 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach i Decyzją Nr 65/2013 WUOZ z dn. 13.08.2013r., z Pozwoleniem z dn. 06.10.2010 r. znak: SZN-MG.40301.58.10 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach i Decyzją nr 67/2013 WUOZ z dnia 13.08.2013r., Decyzją Nr 12/2011 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Suwałkach z dn. 30.03.2011r., Decyzją Nr 16/2011 Starosty Suwalskiego z dnia 19.01.2011 roku oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania  zamówienia

- Rozpoczęcie robót - niezwłocznie po przejęciu placu budowy od Zamawiającego.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.10.2014 roku.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy  placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą:

- …………………………….-. koordynator    zespołu inspektorów,

- ………………………….  - w  zakresie robót  konstrukcyjno-budowlanych, ………………………….. - w zakresie robót drogowych,

- …………………………...- w zakresie robót sanitarnych,

- ………………………….. - w zakresie robót elektrycznych,

- ……………………………- w zakresie robót telekomunikacyjnych,

  - zapewnienie nadzoru autorskiego,

  - dokonanie odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty.
§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz dostarczenie informacji zawierającej  dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w  art.42 ust.2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania  umowy

  - przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

  - zabezpieczenie,  oznakowanie  i  wygrodzenie placu budowy,

  - zapewnienie na  własny koszt: obsługi geodezyjnej, ewentualnego ogrzewania budynku  w trakcie realizacji robót, dozoru mienia na terenie robót, zabezpieczenia terenu  budowy, pomiarów i badań niezbędnych do udokumentowania poprawności i jakości wykonanych robót oraz do przekazania przedmiotu umowy, (w uzgodnieniu z Zamawiającym) dostępu do energii elektrycznej  i wody na potrzeby budowy,

  - wykonanie przedmiotu umowy  z materiałów własnych,  które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5   ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2011 roku,  Nr 11, poz. 586)  oraz uzgadnianie z Zamawiającym kolorystyki elementów, detali, objętych przedmiotem zamówienia 
i przestrzeganie warunków Pozwoleń  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach oraz pozwolenia na budowę.

  - przedłożenie, przed wbudowaniem, inspektorowi nadzoru  do akceptacji   certyfikatu na znak  bezpieczeństwa,  deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi  wymaganiami dotyczącymi  zastosowanych na budowie materiałów zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych.

  - w przypadku wątpliwej jakości materiałów  użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo  wykonania  badań tych materiałów  zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany.

  - zapewnienie na własny koszt transportu odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

  - przestrzeganie, jako wytwarzającego odpady, przepisów prawnych wynikających 
z Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach.

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

  - terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za  bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

  - dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy zastosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

  - zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

  - dbanie o porządek na terenie robót  oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

  - zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym   przez   inspektora   nadzoru  i  na   piśmie  do   Zamawiającego.

  - dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  dziennika budowy, książki obmiarów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędnych  świadectw dotyczących materiałów, wyników badań, protokołów odbiorów częściowych, protokołów i  testów funkcjonalnych, dokumentacji  powykonawczej  ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie  budowy, dokumentacji na potrzeby Konserwatora zabytków wg Pozwoleń WUOZ, inwentaryzacji geodezyjnej  wykonanych robót.

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

  - ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

  - przedłożenie polisy ubezpieczeniowej przed datą podpisania umowy, obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej  w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników wykonawcy w wysokości  nie mniejszej niż 500.000 zł i jej odnawianie do czasu zakończenia i rozliczenia przedmiotu umowy

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginały i przekaże kopie polisy potwierdzone za zgodność z oryginałem.

    - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

    - Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Kierownik budowy: ………………………………., kierownik robót sanitarnych-……………………………, kierownik robót elektrycznych: ……… …………………………, kierownik robót drogowych:………. …………………………, kierownik robót teletechnicznych………………………………………… .

    - Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 
ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest ryczałtowe wynagrodzenie umowne w wysokości 
…………………. zł   brutto (słownie: …………………………………………………zł) w tym 23% podatek VAT:……………….. zł, (słownie:……………………………………….zł.

      - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania  wszelkich kosztów  związanych z realizacją  przedmiotu umowy, a  także  oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty zrealizowania przedmiotu umowy.

      - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

      - Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zajdzie potrzeba wykonania robót zamiennych. Wówczas z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy zostanie potrącona kwota wynikająca z wartości przetargowej robót, które nie będą wykonywane. Natomiast roboty zamienne będą wymagały szczegółowych kosztorysów z zastosowaniem zasad określonych w § 6 umowy.

      - Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie kwartalnych faktur częściowych (na koniec każdego kwartału kalendarzowego) do wysokości procentowego zaawansowania  robót określonych na podstawie  księgi obmiarów i wartości elementów  określonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktura końcowa zostanie opłacona po odbiorze końcowym.

      - Zamawiający dokona  zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru 
i  protokołem odbioru podpisanym przez inwestora.

      - Faktury będą wystawiane na Starostwo Powiatowe w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 60, płatnikiem będzie: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, NIP:  844-18-70-361.

      - Wykonawca nie może zbywać na rzecz  osób trzecich  wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy  może zostać zmniejszone za zgodą stron, w przypadku jeśli wykonanie  jakiejś części przedmiotu zamówienia stanie się bezprzedmiotowe. Wówczas  
w rozliczeniu zostaną uwzględnione ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy.

      - W przypadku udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy do faktury dokument potwierdzający dokonanie rozliczenia z Podwykonawcą za zakres robót, który został  powierzony i wykonany przez Podwykonawcę. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z danej faktury. W przypadku nie dołączenia do faktury dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców, których prace są częścią składową wystawionej faktury, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

§ 6

Roboty zamienne i dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

- Wartość wyłączonych robót zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje  formularzy cenowych (kosztorysów ofertowych, które powinny zwierać wszystkie stawki i narzuty) dołączonych do oferty.

- Zamawiający dopuszcza na wniosek jednej ze stron możliwość wykonania ewentualnych robót zamiennych( t.j. robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia).

- Realizacja tych robót poprzedzona zostanie po sporządzeniu protokołu konieczności z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i inspektorów nadzoru.

- Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego( zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności).

- Przed przystąpieniem do wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów obejmujących zakres tych robót, kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

  - roboty zamienne wycenione będą na podstawie formularzy cenowych dołączonych do oferty, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe na obowiązujących katalogach nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru wycen własnych Wykonawcy dokonanych w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w formularzach cenowych dołączonych do oferty,

  - jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych w formularzach cenowych dołączonych do oferty.

- Jeżeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót lub zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania, przy czym dodatkowa zapłata należeć się będzie Wykonawcy tylko wówczas gdy przy dołożeniu należytej staranności nie mógł On przewidzieć konieczności wykonania tych robót. Sposób i zakres wykonania będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy stronami w formie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy i podpisaniu  stosownej umowy przez strony.

§ 7

Odbiory

- Strony umowne postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiory częściowe stanowiące  podstawę do wystawienia faktur częściowych za

wykonanie części robót,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane  będą i potwierdzane pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien zgłaszać  gotowość do odbiorów, o których mowa  wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, stwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) księgę obmiarów,
3) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

rysunki na potrzeby Konserwatora zabytków,

4) inwentaryzację powykonawczą,

5) wymagane dokumenty, protokoły  z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, certyfikaty,

karty gwarancyjne, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

7) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są

zgodne z  przepisami art.10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane  przez

kierownika budowy wraz z ich spisem,

8) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie  czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu  gotowości do odbioru końcowego.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z  niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad i usterek  stwierdzonych przy odbiorze  końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi  na koszt Wykonawcy.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% wynagrodzenia  ofertowego brutto, o którym mowa w §5 ust.1 tj na kwotę ……………….. zł (słownie: ……………………………… zł, w formie gwarancji ………………………………w……

  - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone/zwolnione Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70%- w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

30%-w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady

  - Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania  tych wad.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy  z przyczyn, zależnych od  Wykonawcy  w wysokości  10 % wynagrodzenia  brutto, określonego w §5 ust.1,

- za zwłokę w zakończeniu wykonywania  przedmiotu  umowy  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia  następnego po terminie wyznaczonym  na usunięcie wad,

  - W sytuacji, gdy kara umowna przewidziana w ust. 1 nie pokrywa szkody,  Zamawiającemu przysługuje żądanie odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 30 dni,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy  Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez  Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt.2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie  podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w ciągu 10 dni od daty odstąpienia  oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

Umowy o podwykonawstwo

    - Wykonawca może zlecić,  zgodnie z ofertą, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

    - Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

    - Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

    - Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

    - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

    - Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą  powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji  robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty  wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

    - Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą  Wykonawca nie dokona w całości  lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia  bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 ¹ §5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną  przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

    - Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy a jeśli dokonał już płatności wszystkich faktur, należność Podwykonawcy zostanie opłacona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

    - Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców tak,  jak za  własne.

§ 12

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy  i rękojmi, na okres wskazany w ofercie … nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Okres ten  ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą  rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

- Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach:

- zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanej  wystąpieniem warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, koniecznością wykonania robót zamiennych, zamówień/robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania , zamiennych lub nakazanych przez Konserwatora zabytków w trakcie realizacji oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; koniecznością  usunięcia istotnych wad  w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji;

- zmiany rzutującej na wynagrodzenie w  przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub koniczności wykonania robót zamiennych o niższej lub wyższej wartości niż przedmiot  zamówienia  w umowie.

- zmiany personelu nadzorującego roboty.

- Zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, zawierającego przyczyny i uzasadnienia zmian, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony.

§ 16

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz  dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego. Integralną część  umowy  stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy - załącznik nr1,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 2,

- …………………….. – załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: